LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2019-2020
  

	TT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện/phối hợp
	Thời gian thực hiện và hoàn thành

	 
	THÁNG 7+8/2019

	1 
	Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương
	- Sở KHCN các tỉnh
- Các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài
	Theo thông báo

	2 
	Báo cáo, kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp

	- Ban Giám hiệu
- Phòng KHCN
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Các Khoa
- Chủ nhiệm đề tài
	Trước ngày 30/8

	3 
	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính về KHCN 2018-2019 và kế hoạch 2020-2021
	- Phòng KHCN
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Phòng HCTH
	Trước ngày 20/7

	4 
	- Hướng dẫn viết đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KHCN
- Hướng dẫn viết bài báo khoa học công bố quốc tế
	- Phòng KHCN
- Các Khoa/Trung tâm nghiên cứu

- Các chuyên gia 

- Các nhà khoa học quan tâm
	Theo thông báo

	5 
	Đề xuất đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đợt II năm 2019
	- Phòng KHCN
- Các Khoa
	15/8-15/9

	6 
	Đăng ký học thuật kỳ I/2019
	- Phòng KHCN
- Các Khoa

- Các nhà khoa học
	15/8-15/9

	7 
	Triển khai đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020
	- Phòng KHCN
- Phòng quan hệ công chúng và doanh nghiệp
- Phòng Công tác chính trị - sinh viên
- Đoàn Thanh niên
- Các Khoa
	15/8-25/9

	
	THÁNG  9/2019

	8 
	Triển khai đăng ký thi Olympic cấp Trường
	- Phòng KHCN
- Phòng quan hệ công chúng và doanh nghiệp
- Phòng Công tác chính trị - sinh viên
- Đoàn Thanh niên
- Các Khoa
	01/9-15/12

	9 
	Đánh giá, triển khai hoạt động của các nhóm nghiên cứu/nhóm nghiên cứu mạnh
	- Ban Giám hiệu,
- Phòng KHCN,
- Các Khoa
- Nhóm nghiên cứu 
	Trước ngày 30/9

	10 
	Xét duyệt đề tài cấp cơ sở đợt II/2019
	- Hội đồng Khoa học
- Phòng KHCN
	Trước ngày 25/9

	11 
	Xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020
	- Phòng KHCN
- Hội đồng Khoa học
	Trước ngày 30/9

	12 
	Làm thủ tục xin gia hạn đối với đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ chưa đủ điều kiện nghiệm thu
	- Ban Giám hiệu,
- Phòng KHCN
- Chủ nhiệm đề tài
	Trước ngày 30/9

	
	THÁNG 10+11/2019

	13 
	Báo cáo hoạt động KHCN gửi Bộ KHCN duy trì giấy phép hoạt động KHCN của Trường
	Phòng KHCN
	Trước ngày 30/10

	14 
	Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở đợt II/2018
	-Hội đồng nghiệm thu

-Phòng KHCN
-Chủ nhiệm đề tài

-Các đơn vị liên quan
	Trước ngày 29/11

	15 
	Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật
	- Ban Giám hiệu,
- Phòng KHCN
- Báo cáo viên
	

	
	THÁNG 12/2019

	16 
	Nghiệm thu đề tài KHCN cấp bộ, cấp quốc gia (hết hạn nghiên cứu)
	- Hội đồng nghiệm thu

- Ban Giám hiệu

- Phòng KHCN 

- Các đơn vị liên quan

- Chủ nhiệm đề tài
	Trước ngày 25/12

	17 
	- Thanh lý hợp đồng các đề tài đã nghiệm thu

- Hỗ trợ quyết toán tài chính các hoạt động KHCN
	- Phòng KHCN
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Chủ nhiệm đề tài

- Các đơn vị liên quan
	Trước ngày 30/12

	
	THÁNG 01/2020

	18 
	Tổng hợp báo cáo kết quả sinh hoạt học thuật kỳ I năm học 2019-2020
	- Phòng KHCN
- Các Khoa

- Các nhà khoa học
	Trước ngày 17/01

	19 
	Đăng ký học thuật kỳ II/2019
	- Phòng KHCN
- Các Khoa

- Các nhà khoa học
	02/01-15/01

	20 
	- Hướng dẫn viết đề xuất, thuyết minh nhiệm vụ KHCN

- Hướng dẫn viết bài báo khoa học công bố quốc tế
	- Phòng KHCN
- Các Khoa/Trung tâm nghiên cứu

- Các chuyên gia 

- Các nhà khoa học quan tâm
	Theo thông báo

	21 
	Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2021 (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh)
	- Phòng KHCN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu/nghiên cứu mạnh
- Nhà khoa học
	Theo thông báo

	22 
	Đề xuất đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đợt 2020
	- Phòng KHCN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu  

- Nhà khoa học
	01/01-17/01

	23 
	Báo cáo hoạt động KHCN năm 2019 và kế hoạch KHCN 2020-2021
	-Phòng KHCN
-Các Khoa

-Các Trung tâm nghiên cứu, Công ty CODECO

-Các phòng thí nghiệm tăng cường năng lực nghiên cứu
	Trước ngày 15/01

	
	THÁNG 02/2020

	24 
	Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành.
	- Các Khoa/ Trung tâm nghiên cứu
- Phòng KHCN
	Theo thông báo

	25 \
	Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Các Khoa/Trung tâm nghiên cứu
- Phòng KHCN
	Theo thông báo

	26 
	Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ GD&ĐT
	- Phòng KHCN 
- Phòng Kế hoạch tài chính
  
	Trước ngày 29/02

	27 
	Tập huấn công tác triển khai hoạt động KHCN
	- Phòng KHCN
- Phòng Kế hoạch tài chính
- Các đơn vị

- Chủ nhiệm, thư ký đề tài  
	Theo thông báo

	28 
	Tổ chức Thi Olympic cấp Trường năm 2020
	- Phòng KHCN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Sinh viên đăng ký dự thi
	Trước ngày 29/02

	29 
	Xét duyệt đề tài cấp cơ sở năm đợt 2020
	- Hội đồng Khoa học
- Phòng KHCN
	Trước ngày 28/02

	
	THÁNG 3/2020

	30 
	Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2020
	- Ban Giám hiệu
- Phòng KHCN
- Báo cáo viên
	Theo thông báo

	31 
	Hội nghị Tổng kết KHCN năm 2019
	- Ban Giám hiệu

- Phòng KHCN
- Lãnh đạo các đơn vị

- Chủ nhiệm đề tài 
	Trước ngày 31/3

	32 
	Thông báo, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng tài năng KHCN HUMG
	- Quỹ KHCN HUMG

- Phòng KHCN

- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học
	02/3-10/4

	
	THÁNG 4/2020

	33 
	Tổ chức Hội đồng đánh giá xét tặng giải thưởng tài năng KHCN HUMG
	- Quỹ KHCN HUMG

- Phòng KHCN
	13/4-08/5

	34 
	Thông báo đề xuất đề tài KHCN các địa phương
	- Phòng KHCN
- Các đơn vị liên quan
	Theo thông báo

	35 
	Tuần lễ Sinh viên nghiên cứu khoa học
	- Phòng KHCN
- Đoàn Thanh niên

- Các Khoa

- Các đơn vị liên quan

- Nhóm SV NCKH
	Theo thông báo

	36 
	Tổ chức các đoàn có môn tham gia kỳ thi Olympic quốc gia
	- Phòng KHC|N
- Đoàn Thanh niên

- Các bộ môn có môn thi

- Các đơn vị liên quan

- Sinh viên dự thi 
	Theo thông báo

	37 
	Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt I/2019
	- Các đơn vị
- Phòng KHCN
- Chủ nhiệm đề tài
	Trước ngày 29/4

	
	THÁNG 5/2020

	38 
	- Tuần lễ khoa học và công nghệ
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (ngày 18/5)
- Trao giải thưởng tài năng KHCN HUMG (ngày 18/5)
	- Phòng KHCN
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SV NCKH
- Các nhà khoa học
	Từ ngày 11/5-18/5

	39 
	Hội nghị Khoa học sinh viên phiên toàn thể
	- Phòng KHCN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SV NCKH
- Các nhà khoa học
	Trước ngày 19/5

	40 
	Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học
	- Bộ GD&ĐT
- Phòng KHCN
- Các đơn vị liên quan
	Trước ngày 31/5

	41 
	Tổng hợp báo cáo kết quả sinh hoạt học thuật kỳ II năm học 2019-2020
	- Phòng KHCN

- Các Khoa

- Các nhà khoa học
	Trước ngày 31/5

	
	THÁNG 6/2020

	42 
	Hoàn thành cập nhật số liệu trên phần mềm QLKH để thống kê giờ NCKH cho cá nhân và tập thể năm học 2018 - 2019
	- Phòng KHCN
- Phòng TCCB
	Từ 12/6-30/6

	43 
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2020
	- Bộ GD&ĐT
- Phòng KHCN
	Trước ngày 30/6


Ghi chú: Kế hoạch hoạt động Khoa học, Công nghệ có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các hoạt động thực tế của Nhà trường hoặc các tình huống phát sinh.
